## Plano de Ação
Nº | COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | PRODUTO | Ação | Responsabilidade | Atribuído a | Progresso | Data de Início | Concluído em | Concluída por | Prioridade | Observação
01 | Componente 1: Aumento da produtividade agrícola, acesso aos mercados e resiliência aos choques | Subcomponente 1.1: Pré-investimentos para os Planos de Negócios, assistência técnica e serviços digitais | Produto 1: Dirigentes, gestores e equipe técnica das organizações produtivas formadas | Elaboração de um plano/estratégia de formação contínua da equipe técnica do Projeto | Assessoria de Formação
02 | Componente 1: Aumento da produtividade agrícola, acesso aos mercados e resiliência aos choques | Subcomponente 1.1: Pré-investimentos para os Planos de Negócios, assistência técnica e serviços digitais | Produto 1: Dirigentes, gestores e equipe técnica das organizações produtivas formadas | Capacitação das equipes da CAR e CERB em temas relacionados a gestão ambiental e social | Vladimir/Milena
03 | Componente 1: Aumento da produtividade agrícola, acesso aos mercados e resiliência aos choques | Subcomponente 1.1: Pré-investimentos para os Planos de Negócios, assistência técnica e serviços digitais | Produto 1: Dirigentes, gestores e equipe técnica das organizações produtivas formadas | Formação da equipe técnica (Agentes de Negócios e coordenadores de negócios) | UFRB/CAR (Marcos)
04 | Componente 1: Aumento da produtividade agrícola, acesso aos mercados e resiliência aos choques | Subcomponente 1.1: Pré-investimentos para os Planos de Negócios, assistência técnica e serviços digitais | Produto 1: Dirigentes, gestores e equipe técnica das organizações produtivas formadas | Formação dos dirigentes das organizações produtivas | CAR
05 | Componente 1: Aumento da produtividade agrícola, acesso aos mercados e resiliência aos choques | Subcomponente 1.1: Pré-investimentos para os Planos de Negócios, assistência técnica e serviços digitais | Produto 1: Dirigentes, gestores e equipe técnica das organizações produtivas formadas | Formação em prestação de contas do projeto (agente de negócios e dirigentes de organizações produtivas) | CAR (Juçara)
06 | Componente 1: Aumento da produtividade agrícola, acesso aos mercados e resiliência aos choques | Subcomponente 1.1: Pré-investimentos para os Planos de Negócios, assistência técnica e serviços digitais | Produto 1: Dirigentes, gestores e equipe técnica das organizações produtivas formadas | Formação em Boas Práticas de Fabricação | URFB/CAR (Marcos)
07 | Componente 1: Aumento da produtividade agrícola, acesso aos mercados e resiliência aos choques | Subcomponente 1.1: Pré-investimentos para os Planos de Negócios, assistência técnica e serviços digitais | Produto 1: Dirigentes, gestores e equipe técnica das organizações produtivas formadas | Reorganização da Coordenação de Gestão e Inteligência de Mercado para desenvolvimento das ações de acesso a mercados e gestão de ATEG/ATEP | Coordenação de Gestão e Inteligência de Mercado
08 | Componente 1: Aumento da produtividade agrícola, acesso aos mercados e resiliência aos choques | Subcomponente 1.1: Pré-investimentos para os Planos de Negócios, assistência técnica e serviços digitais | Produto 1: Dirigentes, gestores e equipe técnica das organizações produtivas formadas | Planejamento da capacitação e organização interna da CAR para a capacitação das Organizações Produtivas referente a estratégia de mercado | Coordenação de Gestão e Inteligência de Mercado
09 | Componente 1: Aumento da produtividade agrícola, acesso aos mercados e resiliência aos choques | Subcomponente 1.1: Pré-investimentos para os Planos de Negócios, assistência técnica e serviços digitais | Produto 1: Dirigentes, gestores e equipe técnica das organizações produtivas formadas | Realização da capacitação da equipe técnica (ATEG/ATEP) e dirigentes das Organizações Produtivas para o uso e a implementação das ferramentas (diagnóstico com foco em mercado, estratégias para o acesso a mercados, ações estruturantes para o acesso a mercados, plano de trabalho do ATEG) | Coordenação de Gestão e Inteligência de Mercado
01 | Componente 1: Aumento da produtividade agrícola, acesso aos mercados e resiliência aos choques | Subcomponente 1.1: Pré-investimentos para os Planos de Negócios, assistência técnica e serviços digitais | Produto 2: Planos de Negócios e Planos de Etnodesenvolvimento formulados e atualizados | Desenvolvimento do Guia de Orientação a Elaboração Participativa de Plano de Negócios e conclusão do desenvolvimento da plataforma eletrônica | UNICAFES/CAR/UFRB
02 | Componente 1: Aumento da produtividade agrícola, acesso aos mercados e resiliência aos choques | Subcomponente 1.1: Pré-investimentos para os Planos de Negócios, assistência técnica e serviços digitais | Produto 2: Planos de Negócios e Planos de Etnodesenvolvimento formulados e atualizados | Contratação do/a Coordenação Implementação e Gestão de Plano de Negócios | Coordenação Geral
03 | Componente 1: Aumento da produtividade agrícola, acesso aos mercados e resiliência aos choques | Subcomponente 1.1: Pré-investimentos para os Planos de Negócios, assistência técnica e serviços digitais | Produto 2: Planos de Negócios e Planos de Etnodesenvolvimento formulados e atualizados | Capacitação sobre a elaboração participativa de Plano de Negócios | UNICAFES/CAR/UFRB
04 | Componente 1: Aumento da produtividade agrícola, acesso aos mercados e resiliência aos choques | Subcomponente 1.1: Pré-investimentos para os Planos de Negócios, assistência técnica e serviços digitais | Produto 2: Planos de Negócios e Planos de Etnodesenvolvimento formulados e atualizados | Formação dos ATEG, ATEP e AN na utilização do DATACAR para inserção de dados para monitoramento e avaliação | Coordenação de Monitoramento e Avaliação
05 | Componente 1: Aumento da produtividade agrícola, acesso aos mercados e resiliência aos choques | Subcomponente 1.1: Pré-investimentos para os Planos de Negócios, assistência técnica e serviços digitais | Produto 2: Planos de Negócios e Planos de Etnodesenvolvimento formulados e atualizados | Aplicação das ferramentas pelo ATEG (diagnóstico com foco em mercado + estratégias para o acesso a mercados + ações estruturantes para o acesso a mercados + plano de trabalho do ATEG) na Organização Produtiva de forma participativa. Ferramentas preenchidas darão suporte ao Plano de Negócios da Organização Produtiva. | Organizações Produtivas
06 | Componente 1: Aumento da produtividade agrícola, acesso aos mercados e resiliência aos choques | Subcomponente 1.1: Pré-investimentos para os Planos de Negócios, assistência técnica e serviços digitais | Produto 2: Planos de Negócios e Planos de Etnodesenvolvimento formulados e atualizados | Suporte na aplicação e na aprovação das ferramentas realizadas pelo ATEG na Organização Produtiva. Documentos aprovados são ferramentas para a realização do Plano de Negócios pela gestão e acompanhamento da Coordenação de Plano de Negócios. | Coordenação de Gestão e Inteligência de Mercado
07 | Componente 1: Aumento da produtividade agrícola, acesso aos mercados e resiliência aos choques | Subcomponente 1.1: Pré-investimentos para os Planos de Negócios, assistência técnica e serviços digitais | Produto 2: Planos de Negócios e Planos de Etnodesenvolvimento formulados e atualizados | Início da elaboração dos Planos de Negócios | Coordenação de Plano de Negócios
01 | Componente 1: Aumento da produtividade agrícola, acesso aos mercados e resiliência aos choques | Subcomponente 1.1: Pré-investimentos para os Planos de Negócios, assistência técnica e serviços digitais | Produto 3: Serviços especializados e assistência técnica implementadas | Contratação do desenvolvimento do sistema de gestão de serviços de ATER e ATER Digital | CAR
02 | Componente 1: Aumento da produtividade agrícola, acesso aos mercados e resiliência aos choques | Subcomponente 1.1: Pré-investimentos para os Planos de Negócios, assistência técnica e serviços digitais | Produto 3: Serviços especializados e assistência técnica implementadas | Contratação de instituições prestadoras de serviços de ATER | BAHIATER/Coordenação de Inovação e Assistência Técnica
03 | Componente 1: Aumento da produtividade agrícola, acesso aos mercados e resiliência aos choques | Subcomponente 1.1: Pré-investimentos para os Planos de Negócios, assistência técnica e serviços digitais | Produto 3: Serviços especializados e assistência técnica implementadas | Início da orientação e aplicação de ferramentas pelos ATEP na prestação de serviços de ATER | Coordenação de Inovação e Assistência Técnica
04 | Componente 1: Aumento da produtividade agrícola, acesso aos mercados e resiliência aos choques | Subcomponente 1.1: Pré-investimentos para os Planos de Negócios, assistência técnica e serviços digitais | Produto 3: Serviços especializados e assistência técnica implementadas | Monitoramento e gestão compartilhada dos serviços de ATER implementados pela BAHIATER | BAHIATER/ Coordenação de Inovação e Assistência Técnica
01 | Componente 1: Aumento da produtividade agrícola, acesso aos mercados e resiliência aos choques | Subcomponente 1.2: Implementação dos planos de negócios e de etnodesenvolvimento | Produto 4: Organizações produtivas apoiadas | Gestão da implementação do Edital 001/2024 de Seleção de Agroindústrias Dinâmicas para Apoio a Gestão Qualificada pelo DATACAR | Coordenação de Inovação e Assistência Técnica e Coordenação de Gestão e Inteligência de Mercado
02 | Componente 1: Aumento da produtividade agrícola, acesso aos mercados e resiliência aos choques | Subcomponente 1.2: Implementação dos planos de negócios e de etnodesenvolvimento | Produto 4: Organizações produtivas apoiadas | Gestão da implementação do Edital de Seleção de Agroindústria Ativas para Apoio a Gestão Qualificada (2024) | Coordenação de Coordenadores de Negócios e Coordenação de Gestão e Inteligência de Mercado
03 | Componente 1: Aumento da produtividade agrícola, acesso aos mercados e resiliência aos choques | Subcomponente 1.2: Implementação dos planos de negócios e de etnodesenvolvimento | Produto 4: Organizações produtivas apoiadas | Orientações e mentorias às Organizações Produtivas e ATEG nos temas gestão e mercado | Coordenação de Gestão e Inteligência de Mercado
04 | Componente 1: Aumento da produtividade agrícola, acesso aos mercados e resiliência aos choques | Subcomponente 1.2: Implementação dos planos de negócios e de etnodesenvolvimento | Produto 4: Organizações produtivas apoiadas | Gestão da implementação do Edital Seleção de Organizações Produtivas da Agricultura Familiar (Diversificação Alimentar e Formação de Redes Produtivas em Assentamentos de Reforma Agrária da Bahia) | Técnico Especialista
05 | Componente 1: Aumento da produtividade agrícola, acesso aos mercados e resiliência aos choques | Subcomponente 1.2: Implementação dos planos de negócios e de etnodesenvolvimento | Produto 4: Organizações produtivas apoiadas | Concepção e implementação do Edital Seleção de Organizações Produtivas da Agricultura Familiar (Galinha Caipira da Bahia) | Coordenação Geral e Técnico Especialista
06 | Componente 1: Aumento da produtividade agrícola, acesso aos mercados e resiliência aos choques | Subcomponente 1.2: Implementação dos planos de negócios e de etnodesenvolvimento | Produto 4: Organizações produtivas apoiadas | Concepção e implementação do Edital Seleção de Organizações Produtivas da Agricultura Familiar (Raízes da Bahia) | Coordenação Geral e Técnico Especialista
07 | Componente 1: Aumento da produtividade agrícola, acesso aos mercados e resiliência aos choques | Subcomponente 1.2: Implementação dos planos de negócios e de etnodesenvolvimento | Produto 4: Organizações produtivas apoiadas | Concepção e implementação do Edital Seleção de Organizações Produtivas da Agricultura Familiar (Cabritos e Cordeiros da Bahia) | Coordenação Geral e Técnico Especialista
08 | Componente 1: Aumento da produtividade agrícola, acesso aos mercados e resiliência aos choques | Subcomponente 1.2: Implementação dos planos de negócios e de etnodesenvolvimento | Produto 4: Organizações produtivas apoiadas | Concepção e implementação do Edital Seleção de Organizações Produtivas da Agricultura Familiar (Fruticultura da Bahia) | Coordenação Geral e Técnico Especialista
09 | Componente 1: Aumento da produtividade agrícola, acesso aos mercados e resiliência aos choques | Subcomponente 1.2: Implementação dos planos de negócios e de etnodesenvolvimento | Produto 4: Organizações produtivas apoiadas | Concepção e implementação do Edital Seleção de Organizações Produtivas da Agricultura Familiar (Povos Indígenas) | Coordenação Geral e Técnico Especialista
10 | Componente 1: Aumento da produtividade agrícola, acesso aos mercados e resiliência aos choques | Subcomponente 1.2: Implementação dos planos de negócios e de etnodesenvolvimento | Produto 4: Organizações produtivas apoiadas | Concepção e implementação do Edital Seleção de Organizações Produtivas da Agricultura Familiar (Comunidades Tradicionais) | Coordenação Geral e Técnico Especialista
11 | Componente 1: Aumento da produtividade agrícola, acesso aos mercados e resiliência aos choques | Subcomponente 1.2: Implementação dos planos de negócios e de etnodesenvolvimento | Produto 4: Organizações produtivas apoiadas | Concepção e implementação do Edital Seleção de Organizações Produtivas da Agricultura Familiar (Mel da Bahia) | Coordenação Geral e Técnico Especialista
12 | Componente 1: Aumento da produtividade agrícola, acesso aos mercados e resiliência aos choques | Subcomponente 1.2: Implementação dos planos de negócios e de etnodesenvolvimento | Produto 4: Organizações produtivas apoiadas | Concepção e implementação do Edital Seleção de Organizações Produtivas da Agricultura Familiar (Leite da Bahia) | Coordenação Geral e Técnico Especialista
13 | Componente 1: Aumento da produtividade agrícola, acesso aos mercados e resiliência aos choques | Subcomponente 1.2: Implementação dos planos de negócios e de etnodesenvolvimento | Produto 4: Organizações produtivas apoiadas | Concepção e implementação do Edital Seleção de Organizações Produtivas da Agricultura Familiar (Mulheres) | Coordenação Geral e Técnico Especialista
14 | Componente 1: Aumento da produtividade agrícola, acesso aos mercados e resiliência aos choques | Subcomponente 1.2: Implementação dos planos de negócios e de etnodesenvolvimento | Produto 4: Organizações produtivas apoiadas | Concepção e implementação do Edital Seleção de Organizações Produtivas da Agricultura Familiar (Juventude Rural) | Coordenação Geral e Técnico Especialista
01 | Componente 1: Aumento da produtividade agrícola, acesso aos mercados e resiliência aos choques | Subcomponente 1.3: Melhorar o acesso ao crédito agrícola, certificação de segurança alimentar e conformidade ambiental | Produto 5: Organizações Produtivas e Agricultores Familiares acessando crédito e outras Políticas Públicas complementares | Articulação com Instituições Financeiras | CAR
02 | Componente 1: Aumento da produtividade agrícola, acesso aos mercados e resiliência aos choques | Subcomponente 1.3: Melhorar o acesso ao crédito agrícola, certificação de segurança alimentar e conformidade ambiental | Produto 5: Organizações Produtivas e Agricultores Familiares acessando crédito e outras Políticas Públicas complementares | Pactuação para concessão de crédito a beneficiários Edital Seleção de Organizações Produtivas da Agricultura Familiar (Galinha Caipira da Bahia) | CAR
03 | Componente 1: Aumento da produtividade agrícola, acesso aos mercados e resiliência aos choques | Subcomponente 1.3: Melhorar o acesso ao crédito agrícola, certificação de segurança alimentar e conformidade ambiental | Produto 5: Organizações Produtivas e Agricultores Familiares acessando crédito e outras Políticas Públicas complementares | Monitoramento da contratação de crédito PRONAF para agroindústrias | CAR
04 | Componente 1: Aumento da produtividade agrícola, acesso aos mercados e resiliência aos choques | Subcomponente 1.3: Melhorar o acesso ao crédito agrícola, certificação de segurança alimentar e conformidade ambiental | Produto 5: Organizações Produtivas e Agricultores Familiares acessando crédito e outras Políticas Públicas complementares | Monitoramento da contratação de crédito PRONAF para associados e cooperados | CAR
01 | Componente 2: Abastecimento de água para as comunidades rurais | Subcomponente 2.1: Fortalecer e consolidar o modelo de gestão multicomunitária dos serviços de abastecimento de água rural | Produto 6: Planos de Negócio e Normativos para as centrais elaborados e implementados | Elaboração do TDR para contratação de consultor individual para elaboração do manual de desempenho e cartilha de conselheiros para desempenho | Wilson Rocha
02 | Componente 2: Abastecimento de água para as comunidades rurais | Subcomponente 2.1: Fortalecer e consolidar o modelo de gestão multicomunitária dos serviços de abastecimento de água rural | Produto 6: Planos de Negócio e Normativos para as centrais elaborados e implementados | Elaboração do TDR para contratação de consultor individual para revisão estatuto | Wilson Rocha
03 | Componente 2: Abastecimento de água para as comunidades rurais | Subcomponente 2.1: Fortalecer e consolidar o modelo de gestão multicomunitária dos serviços de abastecimento de água rural | Produto 6: Planos de Negócio e Normativos para as centrais elaborados e implementados | Contratação de consultor individual para elaboração do manual de desempenho e cartilha de conselheiros para desempenho | Coordenação de apoio à Gestão de Sistemas de Abastecimento de Água
04 | Componente 2: Abastecimento de água para as comunidades rurais | Subcomponente 2.1: Fortalecer e consolidar o modelo de gestão multicomunitária dos serviços de abastecimento de água rural | Produto 6: Planos de Negócio e Normativos para as centrais elaborados e implementados | Contratação de consultor individual para revisão estatutos de centrais de águas | Coordenação de apoio à Gestão de Sistemas de Abastecimento de Água
05 | Componente 2: Abastecimento de água para as comunidades rurais | Subcomponente 2.1: Fortalecer e consolidar o modelo de gestão multicomunitária dos serviços de abastecimento de água rural | Produto 6: Planos de Negócio e Normativos para as centrais elaborados e implementados | Elaboração de Manual de Desempenho e cartilha de conselheiros para desempenho | Consultor a ser contratado
06 | Componente 2: Abastecimento de água para as comunidades rurais | Subcomponente 2.1: Fortalecer e consolidar o modelo de gestão multicomunitária dos serviços de abastecimento de água rural | Produto 6: Planos de Negócio e Normativos para as centrais elaborados e implementados | Estatuto revisado | Consultor a ser contratado
07 | Componente 2: Abastecimento de água para as comunidades rurais | Subcomponente 2.1: Fortalecer e consolidar o modelo de gestão multicomunitária dos serviços de abastecimento de água rural | Produto 6: Planos de Negócio e Normativos para as centrais elaborados e implementados | Elaboração do TdR para contratação de consultor individual para sistema de plataforma integrada das Centrais | Ana Luiza/Wilson Rocha
08 | Componente 2: Abastecimento de água para as comunidades rurais | Subcomponente 2.1: Fortalecer e consolidar o modelo de gestão multicomunitária dos serviços de abastecimento de água rural | Produto 6: Planos de Negócio e Normativos para as centrais elaborados e implementados | Contratação de consultor individual TI para sistema de plataforma integrada das Centrais | Coordenação de apoio à Gestão de Sistemas de Abastecimento de Água
09 | Componente 2: Abastecimento de água para as comunidades rurais | Subcomponente 2.1: Fortalecer e consolidar o modelo de gestão multicomunitária dos serviços de abastecimento de água rural | Produto 6: Planos de Negócio e Normativos para as centrais elaborados e implementados | Diagramação e impressão dos normativos e cartilhas desenvolvidos de apoio às Centrais | ASCOM
01 | Componente 2: Abastecimento de água para as comunidades rurais | Subcomponente 2.1: Fortalecer e consolidar o modelo de gestão multicomunitária dos serviços de abastecimento de água rural | Produto 7: Centrais de Associações Comunitárias implantadas e fortalecidas | Processo de contratação de instituição para formação das Centrais novas | Coordenação de apoio à Gestão de Sistemas de Abastecimento de Água
05 | Componente 2: Abastecimento de água para as comunidades rurais | Subcomponente 2.1: Fortalecer e consolidar o modelo de gestão multicomunitária dos serviços de abastecimento de água rural | Produto 7: Centrais de Associações Comunitárias implantadas e fortalecidas | Peças de comunicação elaboradas e impressas | ASCOM
06 | Componente 2: Abastecimento de água para as comunidades rurais | Subcomponente 2.1: Fortalecer e consolidar o modelo de gestão multicomunitária dos serviços de abastecimento de água rural | Produto 7: Centrais de Associações Comunitárias implantadas e fortalecidas | Monitoramento técnico e institucional da instituição Contratada | Coordenação de apoio à Gestão de Sistemas de Abastecimento de Água
07 | Componente 2: Abastecimento de água para as comunidades rurais | Subcomponente 2.1: Fortalecer e consolidar o modelo de gestão multicomunitária dos serviços de abastecimento de água rural | Produto 7: Centrais de Associações Comunitárias implantadas e fortalecidas | Reuniões de Planejamento com Centrais Existentes/ GECEN / Consultor Wilson | Coordenação de apoio à Gestão de Sistemas de Abastecimento de Água
08 | Componente 2: Abastecimento de água para as comunidades rurais | Subcomponente 2.1: Fortalecer e consolidar o modelo de gestão multicomunitária dos serviços de abastecimento de água rural | Produto 7: Centrais de Associações Comunitárias implantadas e fortalecidas | Revisão da minuta do convênio CAR e Centrais de Águas | Ana Luiza, Vladimir e Nara
09 | Componente 2: Abastecimento de água para as comunidades rurais | Subcomponente 2.1: Fortalecer e consolidar o modelo de gestão multicomunitária dos serviços de abastecimento de água rural | Produto 7: Centrais de Associações Comunitárias implantadas e fortalecidas | Elaboração do Plano de Trabalho | Centrais de Águas
10 | Componente 2: Abastecimento de água para as comunidades rurais | Subcomponente 2.1: Fortalecer e consolidar o modelo de gestão multicomunitária dos serviços de abastecimento de água rural | Produto 7: Centrais de Associações Comunitárias implantadas e fortalecidas | Tramitação do Convênio | Coordenação de apoio à Gestão de Sistemas de Abastecimento de Água
11 | Componente 2: Abastecimento de água para as comunidades rurais | Subcomponente 2.1: Fortalecer e consolidar o modelo de gestão multicomunitária dos serviços de abastecimento de água rural | Produto 7: Centrais de Associações Comunitárias implantadas e fortalecidas | Monitoramento técnico e institucional | Coordenação de apoio à Gestão de Sistemas de Abastecimento de Água
01 | Componente 2: Abastecimento de água para as comunidades rurais | Subcomponente 2.1: Fortalecer e consolidar o modelo de gestão multicomunitária dos serviços de abastecimento de água rural | Produto 8: Centrais de Associações Comunitárias com tecnologias de energias limpas e renováveis implantadas | Reuniões de Planejamento com Centrais Existentes / GECEN / Consultor Wilson | Coordenação de apoio à Gestão de Sistemas de Abastecimento de Água
02 | Componente 2: Abastecimento de água para as comunidades rurais | Subcomponente 2.1: Fortalecer e consolidar o modelo de gestão multicomunitária dos serviços de abastecimento de água rural | Produto 8: Centrais de Associações Comunitárias com tecnologias de energias limpas e renováveis implantadas | Elaboração do Plano de Trabalho | Centrais de Águas
03 | Componente 2: Abastecimento de água para as comunidades rurais | Subcomponente 2.1: Fortalecer e consolidar o modelo de gestão multicomunitária dos serviços de abastecimento de água rural | Produto 8: Centrais de Associações Comunitárias com tecnologias de energias limpas e renováveis implantadas | Tramitação do Convênio | Coordenação de apoio à Gestão de Sistemas de Abastecimento de Água
04 | Componente 2: Abastecimento de água para as comunidades rurais | Subcomponente 2.1: Fortalecer e consolidar o modelo de gestão multicomunitária dos serviços de abastecimento de água rural | Produto 8: Centrais de Associações Comunitárias com tecnologias de energias limpas e renováveis implantadas | Monitoramento técnico e institucional | Coordenação de apoio à Gestão de Sistemas de Abastecimento de Água
01 | Componente 2: Abastecimento de água para as comunidades rurais | Subcomponente 2.2: Investimentos em infraestrutura hídrica rural | Produto 9: Ligações de água implantadas e recuperadas | Instrução do processo licitatório, N.O do Banco e etapa de contratação de Laboratório para prestação de serviço de análises de água | Talita
02 | Componente 2: Abastecimento de água para as comunidades rurais | Subcomponente 2.2: Investimentos em infraestrutura hídrica rural | Produto 9: Ligações de água implantadas e recuperadas | Instrução do processo licitatório, N.O do Banco e etapa de contratação de contratação de empresa para prestação de serviço de testes de bombeamento (Região de Pombal, FS e VCA) | Talita
03 | Componente 2: Abastecimento de água para as comunidades rurais | Subcomponente 2.2: Investimentos em infraestrutura hídrica rural | Produto 9: Ligações de água implantadas e recuperadas | Instrução do processo licitatório, N.O do Banco e etapa de contratação de contratação de empresa para perfuração de poços (Região de Pombal, FS e VCA) | Talita
04 | Componente 2: Abastecimento de água para as comunidades rurais | Subcomponente 2.2: Investimentos em infraestrutura hídrica rural | Produto 9: Ligações de água implantadas e recuperadas | N.O do Banco ao TDR de contratação de contratação de consultor para prestação de serviços técnicos e avaliação de bens imóveis rurais e serviços correlatos para regularização fundiária | Banco Mundial
05 | Componente 2: Abastecimento de água para as comunidades rurais | Subcomponente 2.2: Investimentos em infraestrutura hídrica rural | Produto 9: Ligações de água implantadas e recuperadas | Instrução do processo licitatório, N.O do Banco e etapa de contratação de contratação de consultor para prestação de serviços técnicos e avaliação de bens imóveis rurais e serviços correlatos para regularização fundiária | Talita
06 | Componente 2: Abastecimento de água para as comunidades rurais | Subcomponente 2.2: Investimentos em infraestrutura hídrica rural | Produto 9: Ligações de água implantadas e recuperadas | Elaboração de Relatórios de Viabilidade Social e Hídrica dos 17 SAAs com elegibilidade de Ribeira do Pombal | Jacqueline e Laís
07 | Componente 2: Abastecimento de água para as comunidades rurais | Subcomponente 2.2: Investimentos em infraestrutura hídrica rural | Produto 9: Ligações de água implantadas e recuperadas | Elaboração dos projetos dos 17 SAAs de Ribeira do Pombal e aplicação da LVSA | Jacqueline
08 | Componente 2: Abastecimento de água para as comunidades rurais | Subcomponente 2.2: Investimentos em infraestrutura hídrica rural | Produto 9: Ligações de água implantadas e recuperadas | Documentação de licença ambiental e outorga dos 17 SAAs de Ribeira do Pombal | Delcker
09 | Componente 2: Abastecimento de água para as comunidades rurais | Subcomponente 2.2: Investimentos em infraestrutura hídrica rural | Produto 9: Ligações de água implantadas e recuperadas | Elaboração dos Planos de Aquisição de Áreas dos 17 SAAs de Ribeira do Pombal com equipe CERB | Bruce e Francione
10 | Componente 2: Abastecimento de água para as comunidades rurais | Subcomponente 2.2: Investimentos em infraestrutura hídrica rural | Produto 9: Ligações de água implantadas e recuperadas | Visitas técnicas para aplicação dos Formulários de Diagnóstico Socioterritorial na região de Feira de Santana | Francione
11 | Componente 2: Abastecimento de água para as comunidades rurais | Subcomponente 2.2: Investimentos em infraestrutura hídrica rural | Produto 9: Ligações de água implantadas e recuperadas | Assinatura da Ordem de Serviço da empresa contratada para prestação de serviço de análises de água | Talita
12 | Componente 2: Abastecimento de água para as comunidades rurais | Subcomponente 2.2: Investimentos em infraestrutura hídrica rural | Produto 9: Ligações de água implantadas e recuperadas | Assinatura da Ordem de Serviço da empresa contratada para prestação de serviço de testes de bombeamento para região de Vitória da Conquista e Ribeira do Pombal | Talita
13 | Componente 2: Abastecimento de água para as comunidades rurais | Subcomponente 2.2: Investimentos em infraestrutura hídrica rural | Produto 9: Ligações de água implantadas e recuperadas | Assinatura da Ordem de Serviço para início do trabalho do consultor de avaliação de bens imóveis rurais para regularização fundiária | Talita
14 | Componente 2: Abastecimento de água para as comunidades rurais | Subcomponente 2.2: Investimentos em infraestrutura hídrica rural | Produto 9: Ligações de água implantadas e recuperadas | Realização de capacitações para os instrumentos de Gestão socioambiental | Jacqueline e Laís
15 | Componente 2: Abastecimento de água para as comunidades rurais | Subcomponente 2.2: Investimentos em infraestrutura hídrica rural | Produto 9: Ligações de água implantadas e recuperadas | Elaboração de Relatórios de Viabilidade Social e Hídrica dos SAAs de Vitória da Conquista e Ribeira do Pombal | Jacqueline e Laís
16 | Componente 2: Abastecimento de água para as comunidades rurais | Subcomponente 2.2: Investimentos em infraestrutura hídrica rural | Produto 9: Ligações de água implantadas e recuperadas | Entrega dos projetos dos SAAs, documentação de regularidade ambiental e Planos de Aquisição de Terras para N.O. do Banco Mundial para licitação (Região de Pombal) – aguardar fundação da CENTRAL para licitar | Talita
17 | Componente 2: Abastecimento de água para as comunidades rurais | Subcomponente 2.2: Investimentos em infraestrutura hídrica rural | Produto 9: Ligações de água implantadas e recuperadas | Elaboração dos projetos dos SAAs de Vitória da Conquista e Ribeira do Pombal e aplicação da LVSA | Jacqueline
18 | Componente 2: Abastecimento de água para as comunidades rurais | Subcomponente 2.2: Investimentos em infraestrutura hídrica rural | Produto 9: Ligações de água implantadas e recuperadas | Assinatura da Ordem de Serviço da empresa contratada para prestação de serviço de testes de bombeamento para região de Feira de Santana | Talita
19 | Componente 2: Abastecimento de água para as comunidades rurais | Subcomponente 2.2: Investimentos em infraestrutura hídrica rural | Produto 9: Ligações de água implantadas e recuperadas | Documentação de licença ambiental e outorga dos SAAs de Vitória da Conquista e Ribeira do Pombal | Delcker
20 | Componente 2: Abastecimento de água para as comunidades rurais | Subcomponente 2.2: Investimentos em infraestrutura hídrica rural | Produto 9: Ligações de água implantadas e recuperadas | Elaboração dos Planos de Aquisição de Áreas de Vitória da Conquista e Ribeira do Pombal | Bruce e Francione
21 | Componente 2: Abastecimento de água para as comunidades rurais | Subcomponente 2.2: Investimentos em infraestrutura hídrica rural | Produto 9: Ligações de água implantadas e recuperadas | Assinatura da Ordem de Serviço da empresa contratada para perfuração de poços para região de Vitória da Conquista e Ribeira do Pombal e Feira de Santana | Talita
22 | Componente 2: Abastecimento de água para as comunidades rurais | Subcomponente 2.2: Investimentos em infraestrutura hídrica rural | Produto 9: Ligações de água implantadas e recuperadas | Elaboração de Relatórios de Viabilidade Social e Hídrica dos SAAs de Feira de Santana | Jacqueline e Laís
23 | Componente 2: Abastecimento de água para as comunidades rurais | Subcomponente 2.2: Investimentos em infraestrutura hídrica rural | Produto 9: Ligações de água implantadas e recuperadas | Elaborar relatório de progresso e desempenho de ASSS | Jacqueline e Laís
01 | Componente 3: Promoção e Implementação de soluções inovadoras | Subcomponente 3.1: Ampliar as inovações para melhorar a produtividade e o acesso aos mercados | Produto 10: Tecnologias inovadoras e para ampliação da resiliência climática difundidas | Elaboração do TDR das atividades da Embrapa no ciclo do Projeto | André/Marcelo/Nara/Egla
02 | Componente 3: Promoção e Implementação de soluções inovadoras | Subcomponente 3.1: Ampliar as inovações para melhorar a produtividade e o acesso aos mercados | Produto 10: Tecnologias inovadoras e para ampliação da resiliência climática difundidas | Revisão do plano de trabalho com a Embrapa na cadeia de Mandiocultura | André/Marcelo
04 | Componente 3: Promoção e Implementação de soluções inovadoras | Subcomponente 3.1: Ampliar as inovações para melhorar a produtividade e o acesso aos mercados | Produto 10: Tecnologias inovadoras e para ampliação da resiliência climática difundidas | Formação do comitê de avaliação das MIs com indicação de representante da Embrapa | Coordenação Geral, Técnico Especialista e Coordenação de Inovação e Assistência técnica
05 | Componente 3: Promoção e Implementação de soluções inovadoras | Subcomponente 3.1: Ampliar as inovações para melhorar a produtividade e o acesso aos mercados | Produto 10: Tecnologias inovadoras e para ampliação da resiliência climática difundidas | Elaboração dos editais das cadeias de valor com apoio da Embrapa | Especialistas/Marcelo
06 | Componente 3: Promoção e Implementação de soluções inovadoras | Subcomponente 3.1: Ampliar as inovações para melhorar a produtividade e o acesso aos mercados | Produto 10: Tecnologias inovadoras e para ampliação da resiliência climática difundidas | Seleção dos profissionais que serão contratados pelas OPs beneficiárias do BPA com apoio da Embrapa | André/Marcelo
07 | Componente 3: Promoção e Implementação de soluções inovadoras | Subcomponente 3.1: Ampliar as inovações para melhorar a produtividade e o acesso aos mercados | Produto 10: Tecnologias inovadoras e para ampliação da resiliência climática difundidas | Revisão do plano de trabalho com a Embrapa na cadeia de Caprinocultura | Carina/Marcelo
08 | Componente 3: Promoção e Implementação de soluções inovadoras | Subcomponente 3.1: Ampliar as inovações para melhorar a produtividade e o acesso aos mercados | Produto 10: Tecnologias inovadoras e para ampliação da resiliência climática difundidas | Revisão dos planos de trabalho das cadeias de valor prioritárias e enviar para representante da Embrapa | Especialistas/Marcelo
10 | Componente 3: Promoção e Implementação de soluções inovadoras | Subcomponente 3.1: Ampliar as inovações para melhorar a produtividade e o acesso aos mercados | Produto 10: Tecnologias inovadoras e para ampliação da resiliência climática difundidas | Construção participativa dos planos de negócio das cadeias de valor com apoio da Embrapa | Especialistas/Embrapa
01 | Componente 3: Promoção e Implementação de soluções inovadoras | Subcomponente 3.1: Ampliar as inovações para melhorar a produtividade e o acesso aos mercados | Produto 11: Serviço de Assistência Técnica e Extensão Rural digital | Elaboração de TdR para Contratação do Desenvolvimento de uma Plataforma Unificada de Gestão e Monitoramento de Serviços de ATER e de Serviço de ATER Digital | TI
02 | Componente 3: Promoção e Implementação de soluções inovadoras | Subcomponente 3.1: Ampliar as inovações para melhorar a produtividade e o acesso aos mercados | Produto 11: Serviço de Assistência Técnica e Extensão Rural digital | Desenvolvimento da Plataforma Digital | Instituição contratada
03 | Componente 3: Promoção e Implementação de soluções inovadoras | Subcomponente 3.1: Ampliar as inovações para melhorar a produtividade e o acesso aos mercados | Produto 11: Serviço de Assistência Técnica e Extensão Rural digital | Supervisão do desenvolvimento da Plataforma Digital | TI
01 | Componente 3: Promoção e Implementação de soluções inovadoras | Subcomponente 3.1: Ampliar as inovações para melhorar a produtividade e o acesso aos mercados | Produto 12: Organizações Produtivas Certificadas para acesso a mercados estratégicos | Avaliação do conjunto de ações estruturantes das Organizações Produtivas e contabilização, em números, das demandas por soluções de certificações para o acesso a mercados. | Coordenação de Gestão e Inteligência de Mercado
02 | Componente 3: Promoção e Implementação de soluções inovadoras | Subcomponente 3.1: Ampliar as inovações para melhorar a produtividade e o acesso aos mercados | Produto 12: Organizações Produtivas Certificadas para acesso a mercados estratégicos | Prospecção no mercado de empresas de soluções de certificação, solicitação de orçamentos e avaliação dos orçamentos para a contratação da prestação de serviços (coletivamente ou individualmente). Definição se a contratação será pelas Organizações Produtivas (individual) ou pelo projeto (coletivo). | Coordenação de Gestão e Inteligência de Mercado
03 | Componente 3: Promoção e Implementação de soluções inovadoras | Subcomponente 3.1: Ampliar as inovações para melhorar a produtividade e o acesso aos mercados | Produto 12: Organizações Produtivas Certificadas para acesso a mercados estratégicos | Elaboração dos TDR para as contratações das empresas de soluções de certificação. | Coordenação de Gestão e Inteligência de Mercado
04 | Componente 3: Promoção e Implementação de soluções inovadoras | Subcomponente 3.1: Ampliar as inovações para melhorar a produtividade e o acesso aos mercados | Produto 12: Organizações Produtivas Certificadas para acesso a mercados estratégicos | Contratação das soluções de certificações | Coordenação de Aquisição/FLEM
05 | Componente 3: Promoção e Implementação de soluções inovadoras | Subcomponente 3.1: Ampliar as inovações para melhorar a produtividade e o acesso aos mercados | Produto 12: Organizações Produtivas Certificadas para acesso a mercados estratégicos | Implementação das certificações nas Organizações Produtivas contempladas pela solução. | Contratada, Coordenação de Gestão e Inteligência de Mercado
06 | Componente 3: Promoção e Implementação de soluções inovadoras | Subcomponente 3.1: Ampliar as inovações para melhorar a produtividade e o acesso aos mercados | Produto 12: Organizações Produtivas Certificadas para acesso a mercados estratégicos | Acompanhamento, gestão e monitoramento dos processos de implementação das soluções de certificação nas Organizações Produtivas. | Contratada, Coordenação de Gestão e Inteligência de Mercado
01 | Componente 3: Promoção e Implementação de soluções inovadoras | Subcomponente 3.1: Ampliar as inovações para melhorar a produtividade e o acesso aos mercados | Produto 13: Soluções Tecnológicas implantadas para acesso ao mercado | Avaliação do conjunto de ações estruturantes das Organizações Produtivas e contabilização, em números, as demandas por soluções tecnológicas para o acesso a mercados. | Coordenação de Gestão e Inteligência de Mercado
02 | Componente 3: Promoção e Implementação de soluções inovadoras | Subcomponente 3.1: Ampliar as inovações para melhorar a produtividade e o acesso aos mercados | Produto 13: Soluções Tecnológicas implantadas para acesso ao mercado | Definição, através de critérios técnicos, das Organizações Produtivas que acessarão as soluções tecnológicas para o acesso a mercados de forma coletiva e individual. | Coordenação de Gestão e Inteligência de Mercado
03 | Componente 3: Promoção e Implementação de soluções inovadoras | Subcomponente 3.1: Ampliar as inovações para melhorar a produtividade e o acesso aos mercados | Produto 13: Soluções Tecnológicas implantadas para acesso ao mercado | Prospecção, no mercado, de empresas de soluções tecnológicas, solicita e avalia os orçamentos para a contratação para a prestação de serviços (coletivamente ou individualmente). Definição se a contratação será pelas Organizações Produtivas (individual) ou pelo projeto (coletiva). | Coordenação de Gestão e Inteligência de Mercado
04 | Componente 3: Promoção e Implementação de soluções inovadoras | Subcomponente 3.1: Ampliar as inovações para melhorar a produtividade e o acesso aos mercados | Produto 13: Soluções Tecnológicas implantadas para acesso ao mercado | Elaboração dos TdR para as contratações das empresas de soluções tecnológicas. | Coordenação de Gestão e Inteligência de Mercado
05 | Componente 3: Promoção e Implementação de soluções inovadoras | Subcomponente 3.1: Ampliar as inovações para melhorar a produtividade e o acesso aos mercados | Produto 13: Soluções Tecnológicas implantadas para acesso ao mercado | Contratação das soluções de tecnologia pela Coordenação de Aquisição do projeto | Coordenação de Aquisição
06 | Componente 3: Promoção e Implementação de soluções inovadoras | Subcomponente 3.1: Ampliar as inovações para melhorar a produtividade e o acesso aos mercados | Produto 13: Soluções Tecnológicas implantadas para acesso ao mercado | Implementação das soluções tecnológicas nas Organizações Produtivas contempladas pela solução | Coordenação de Gestão e Inteligência de Mercado e Organização Produtiva
07 | Componente 3: Promoção e Implementação de soluções inovadoras | Subcomponente 3.1: Ampliar as inovações para melhorar a produtividade e o acesso aos mercados | Produto 13: Soluções Tecnológicas implantadas para acesso ao mercado | Acompanhamento, gestão e monitoramento dos processos de implementação das soluções nas Organizações Produtivas. | Coordenação de Gestão e Inteligência de Mercado e Organização Produtiva
08 | Componente 3: Promoção e Implementação de soluções inovadoras | Subcomponente 3.1: Ampliar as inovações para melhorar a produtividade e o acesso aos mercados | Produto 13: Soluções Tecnológicas implantadas para acesso ao mercado | Medição e pagamento das empresas de soluções pela realização do serviço contratado. | Coordenação de Gestão e Inteligência de Mercado, Coordenação de Aquisição/FLEM
01 | Componente 3: Promoção e Implementação de soluções inovadoras | Subcomponente 3.1: Ampliar as inovações para melhorar a produtividade e o acesso aos mercados | Produto 14: BiblioteCAR atualizada com as experiências inovadoras e casos de sucesso | Elaboração do TDR para desenvolvimento do BiblioteCAR | Coordenação de M&A
02 | Componente 3: Promoção e Implementação de soluções inovadoras | Subcomponente 3.1: Ampliar as inovações para melhorar a produtividade e o acesso aos mercados | Produto 14: BiblioteCAR atualizada com as experiências inovadoras e casos de sucesso | Contratação de serviço para desenvolvimento e manutenção de plataforma digital | Coordenação de M&A
01 | Componente 3: Promoção e Implementação de soluções inovadoras | Subcomponente 3.1: Ampliar as inovações para melhorar a produtividade e o acesso aos mercados | Produto 15: Marcas da Agricultura Familiar promovidos no mercado por meio de Ações de Promoção | Avaliação do conjunto de ações estruturantes das Organizações Produtivas e contabilização, em números, as demandas para a promoção de marcas nos mercados estratégicos. | Coordenação de Gestão e Inteligência de Mercado
02 | Componente 3: Promoção e Implementação de soluções inovadoras | Subcomponente 3.1: Ampliar as inovações para melhorar a produtividade e o acesso aos mercados | Produto 15: Marcas da Agricultura Familiar promovidos no mercado por meio de Ações de Promoção | Definição com a ASCOM a estratégia e soluções de levantamento e contabilização das marcas das Organizações Produtivas, por ambas as coordenações/assessoria. | Coordenação de Gestão e Inteligência de Mercado e ASCOM
03 | Componente 3: Promoção e Implementação de soluções inovadoras | Subcomponente 3.1: Ampliar as inovações para melhorar a produtividade e o acesso aos mercados | Produto 15: Marcas da Agricultura Familiar promovidos no mercado por meio de Ações de Promoção | Contratação de serviços e soluções Sebrae Bahia para atender às Organizações Produtivas na elaboração de um Plano de Comunicação das Marcas de Produtos no Mercado. | Coordenação de Gestão e Inteligência de Mercado e SEBRAE
04 | Componente 3: Promoção e Implementação de soluções inovadoras | Subcomponente 3.1: Ampliar as inovações para melhorar a produtividade e o acesso aos mercados | Produto 15: Marcas da Agricultura Familiar promovidos no mercado por meio de Ações de Promoção | Acompanhamento, gestão e monitoramento dos processos de implementação das soluções do Sebrae Bahia nas Organizações Produtivas. | Coordenação de Gestão e Inteligência de Mercado
05 | Componente 3: Promoção e Implementação de soluções inovadoras | Subcomponente 3.1: Ampliar as inovações para melhorar a produtividade e o acesso aos mercados | Produto 15: Marcas da Agricultura Familiar promovidos no mercado por meio de Ações de Promoção | Capacitação de Organizações Produtivas na implementação, gestão e acompanhamento das ações de promoção das marcas no mercado | Coordenação de Gestão e Inteligência de Mercado
06 | Componente 3: Promoção e Implementação de soluções inovadoras | Subcomponente 3.1: Ampliar as inovações para melhorar a produtividade e o acesso aos mercados | Produto 15: Marcas da Agricultura Familiar promovidos no mercado por meio de Ações de Promoção | Prospecção, no mercado, de empresas de soluções de promoção e comunicação das marcas | Coordenação de Gestão e Inteligência de Mercado
07 | Componente 3: Promoção e Implementação de soluções inovadoras | Subcomponente 3.1: Ampliar as inovações para melhorar a produtividade e o acesso aos mercados | Produto 15: Marcas da Agricultura Familiar promovidos no mercado por meio de Ações de Promoção | Elaboração dos TdR para as contratações das empresas de soluções de promoção e comunicação das marcas. | Coordenação de Gestão e Inteligência de Mercado
08 | Componente 3: Promoção e Implementação de soluções inovadoras | Subcomponente 3.1: Ampliar as inovações para melhorar a produtividade e o acesso aos mercados | Produto 15: Marcas da Agricultura Familiar promovidos no mercado por meio de Ações de Promoção | Contratação das soluções de promoção e comunicação das marcas | Coordenação de Gestão e Inteligência de Mercado
09 | Componente 3: Promoção e Implementação de soluções inovadoras | Subcomponente 3.1: Ampliar as inovações para melhorar a produtividade e o acesso aos mercados | Produto 15: Marcas da Agricultura Familiar promovidos no mercado por meio de Ações de Promoção | Acompanhamento, gestão e monitoramento dos processos de implementação das soluções de promoção e comunicação das marcas nas Organizações Produtivas pela empresa contratada. | Coordenação de Gestão e Inteligência de Mercado
10 | Componente 3: Promoção e Implementação de soluções inovadoras | Subcomponente 3.1: Ampliar as inovações para melhorar a produtividade e o acesso aos mercados | Produto 15: Marcas da Agricultura Familiar promovidos no mercado por meio de Ações de Promoção | Acompanhamento e monitoramento no DATACAR os lançamentos das marcas promovidas pelas Organizações Produtivas conforme o Planejamento de Comunicação/Promoção da Organização Produtiva. | Coordenação de Gestão e Inteligência de Mercado e Coordenação de Monitoramento e Avaliação
- | Componente 5: Gestão do Projeto | Subcomponente 5.1: Apoio à Gestão | 5.1.2.5: Avaliação final de Impacto do Bahia Produtiva | Revisar Termo de Referência (TdR) para Contratar a Consultoria de Campo | Coordenação de M&A/TI
- | Componente 5: Gestão do Projeto | Subcomponente 5.1: Apoio à Gestão | 5.1.2.5: Avaliação final de Impacto do Bahia Produtiva | Contratação da empresa | Coordenação de M&A
- | Componente 5: Gestão do Projeto | Subcomponente 5.1: Apoio à Gestão | 5.1.2.5: Avaliação final de Impacto do Bahia Produtiva | Revisar Instrumentos de Coleta | Coordenação de M&A/ Consultoria contratada
- | Componente 5: Gestão do Projeto | Subcomponente 5.1: Apoio à Gestão | 5.1.2.5: Avaliação final de Impacto do Bahia Produtiva | Planejar a Logística da Coleta (aplicação de piloto, cronograma, rotas, treinamentos) | Coordenação de M&A/ Consultoria contratada
- | Componente 5: Gestão do Projeto | Subcomponente 5.1: Apoio à Gestão | 5.1.2.5: Avaliação final de Impacto do Bahia Produtiva | Realizar a coleta das informações | Consultoria contratada
- | Componente 5: Gestão do Projeto | Subcomponente 5.1: Apoio à Gestão | 5.1.2.5: Avaliação final de Impacto do Bahia Produtiva | Limpeza, Validação e Organização dos Dados – análise de consistência | Consultoria contratada
- | Componente 5: Gestão do Projeto | Subcomponente 5.1: Apoio à Gestão | 5.1.2.5: Avaliação final de Impacto do Bahia Produtiva | Elaboração do Relatório Final | Consultoria contratada
- | Componente 5: Gestão do Projeto | Subcomponente 5.1: Apoio à Gestão | 5.1.2.2: Estudos de linha base para avaliação de impacto – Bahia que Produz e Alimenta | Revisão do Desenho de Avaliação de Impacto | Coordenação de M&A/Consultor
- | Componente 5: Gestão do Projeto | Subcomponente 5.1: Apoio à Gestão | 5.1.2.2: Estudos de linha base para avaliação de impacto – Bahia que Produz e Alimenta | Contratação de consultor para apoiar o desenho da Avaliação de Impacto | Coordenação M&A
- | Componente 5: Gestão do Projeto | Subcomponente 5.1: Apoio à Gestão | 5.1.2.2: Estudos de linha base para avaliação de impacto – Bahia que Produz e Alimenta | Definir e Mapear a Amostra | Coordenação de M&A/Consultor
- | Componente 5: Gestão do Projeto | Subcomponente 5.1: Apoio à Gestão | 5.1.2.2: Estudos de linha base para avaliação de impacto – Bahia que Produz e Alimenta | Elaborar Termo de Referência para Contratar a Consultoria de Campo | Coordenação de M&A /TI
- | Componente 5: Gestão do Projeto | Subcomponente 5.1: Apoio à Gestão | 5.1.2.2: Estudos de linha base para avaliação de impacto – Bahia que Produz e Alimenta | Contratar a Consultoria de Campo | Coordenação de M&A
- | Componente 5: Gestão do Projeto | Subcomponente 5.1: Apoio à Gestão | 5.1.2.2: Estudos de linha base para avaliação de impacto – Bahia que Produz e Alimenta | Desenvolver os Instrumentos de Coleta | Coordenação de M&A / Consultoria de Campo
- | Componente 5: Gestão do Projeto | Subcomponente 5.2: Fortalecimento Institucional | 5.2.1 Fortalecimento Institucional para a execução do Programa/ 5.2.1.16 Contratação de empresa especializada para apoiar o desenvolvimento do DataCAR | Revisão Final do Termo de Referência do Módulo de M&A | TI
- | Componente 5: Gestão do Projeto | Subcomponente 5.2: Fortalecimento Institucional | 5.2.1 Fortalecimento Institucional para a execução do Programa/ 5.2.1.16 Contratação de empresa especializada para apoiar o desenvolvimento do DataCAR | Revisão dos Instrumentos | Coordenação de M&A /Consultora do Banco
- | Componente 5: Gestão do Projeto | Subcomponente 5.2: Fortalecimento Institucional | 5.2.1 Fortalecimento Institucional para a execução do Programa/ 5.2.1.16 Contratação de empresa especializada para apoiar o desenvolvimento do DataCAR | Desenvolvimento dos instrumentos no SurveyCTO | TI